## Stoplicht
Stoplicht projecten | [12 empty] | Totaalscore projecten
Vul alleen de gele cellen in (kolom E, G t/m K). De stoplichten in kolom A t/m D en L springen automatisch op rood, oranje of groen. Grenzen en regels pas je aan in het blok rechts. | [12 empty] | 1 | 1 | 1
STOPLICHT (automatisch) |  |  |  | INVOER (gele cellen) | [6 empty] | TOTAAL | NOTITIES | INSTELLINGEN & LEGENDA
Verkoop | Vergunning | RvS | Net- congestie | Project | Verkoop ✔ (≥ groen-grens) | Omgevings- vergunning ✔ | RvS | Netcongestie | Verkocht % | Fase | Totaal | Toelichting | Betekenis stoplicht
3 | 3 | 3 | 3 | De Hoven fase 1 | V | V | Geen | Geen | 72% | In verkoop | 3 | Voorbeeld – alles op groen | Groen – op koers / gehaald | 3
2 | 3 | 3 | 2 | Parkzicht |  | V | Geen | Midden | 58% | Start bouw | 2 | Voorbeeld – 58% verkocht = oranje; netcongestie midden = oranje | Oranje – aandacht nodig | 2
1 | 1 | 1 | 1 | Waterfront |  |  | Lopend | Hoog | 43% | Initiatief | 1 | Voorbeeld – alles op rood | Rood – knelpunt / niet gehaald | 1
3 | 3 | 3 | 0 | Zonneweide | V | V | Geen |  | 81% | In verkoop | 0 | Voorbeeld – netcongestie nog niet ingevuld → totaal grijs | Grijs – nog niet ingevuld | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Kleur → code (niet wijzigen)
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Rood | 1
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Oranje | 2
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Groen | 3
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Verkoop (kolom A)
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Groen vanaf (verkocht %) | 70%
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Oranje vanaf (verkocht %) | 50%
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Daaronder: rood
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Omgevingsvergunning (kolom B)
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | V (verleend) = groen, leeg = rood
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Raad van State (kolom C)
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Waarde | Kleur | Code
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Geen | Groen | 3
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Lopend | Rood | 1
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Netcongestie (kolom D)
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Waarde | Kleur | Code
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Geen | Groen | 3
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Laag | Oranje | 2
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Midden | Oranje | 2
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | Hoog | Rood | 1
0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Fasen (keuzelijst kolom K)
Initiatief
In verkoop
Start bouw
In uitvoering
Opgeleverd
Tip: gele cellen mag je aanpassen; de stoplichten volgen direct.
Note on F5: Wordt automatisch 'V' zodra Verkocht % (kolom J) de groen-grens haalt (standaard 70%).
Note on G5: Typ of kies 'V' als de omgevingsvergunning is verleend. Leeg = nog niet verleend = rood.
Note on H5: Raad van State: 'Geen' = groen. Elke andere keuze kleurt volgens de tabel rechts.
Note on I5: Netcongestie: Geen = groen, Laag/Midden = oranje, Hoog = rood (aanpasbaar rechts).
Note on J5: Percentage verkochte woningen, bijv. 58%.
Note on L5: Slechtste van de vier stoplichten. Blijft grijs (○) tot alle vier zijn ingevuld.

## Uitleg
Hoe werkt het stoplicht?
Per project vier signalen; het totaal is het slechtste signaal. Alleen gele cellen invullen.
Kolom | Stoplicht | Regel
A Verkoop | 3 | Verkocht % (kolom J) ≥ 70% → groen. Kolom F toont dan automatisch een V.
| 2 | Verkocht % tussen 50% en 70% → oranje (bijv. 58% bij start bouw).
| 1 | Verkocht % onder 50% → rood.
B Omgevingsvergunning | 3 | V in kolom G (vergunning verleend) → groen.
| 1 | Geen V → rood.
C Raad van State | 3 | Geen (kolom H) → groen.
| 1 | Lopend → rood. Extra waarden/kleuren voeg je toe in de tabel rechts op het blad Stoplicht.
D Netcongestie | 3 | Geen (kolom I) → groen.
| 2 | Laag of Midden → oranje.
| 1 | Hoog → rood.
L Totaal | 1 | Slechtste van A t/m D. Grijs (○) zolang één van de vier nog niet is ingevuld.
Stappenplan
1. Typ de projectnaam in kolom E. De stoplichten worden actief (grijs tot ingevuld).
2. Vul Verkocht % (kolom J) in, bijv. 58%. Kolom A en het vinkje in F volgen automatisch.
3. Kies V in kolom G zodra de omgevingsvergunning is verleend.
4. Kies RvS (kolom H) en Netcongestie (kolom I) uit de keuzelijst.
5. Kolom L toont het totaalstoplicht; de tegels rechtsboven tellen groen/oranje/rood.
6. Grenzen (70%/50%) en kleurregels pas je aan in het gele blok rechts op het blad Stoplicht.
7. Gebruik het filter op de kopregel om bijv. alleen rode projecten te tonen.
Aanname: voor Raad van State is 'Geen' groen en elke andere status (Lopend) rood. Wil je bijv. 'Bezwaar' op oranje, voeg die regel toe in de RvS-tabel op het blad Stoplicht.