## Prognosehistorie
WBS-element | Projectnaam | Versiejaar | Versie | Peildatum | Doeljaar | Omzet FY EUR | BOR FY EUR | Omzet actual YTD EUR | BOR actual YTD EUR | Herkomst
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 6152960 | 553766.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 4946656 | 445199.04 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 5929216 | 533629.44 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 4766777.6 | 429009.98 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 5425792 | 488321.28 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 4362051.2 | 392584.61 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 5593600 | 503424 | 3635840 | 327225.6 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 4496960 | 404726.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 3348000 | 401760 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 5222880 | 626745.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 3496800 | 419616 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 5455008 | 654600.96 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 3831600 | 459792 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 5977296 | 717275.52 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 3720000 | 446400 | 2418000 | 290160 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 5803200 | 696384 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 5016000 | 376200 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 15215200 | 1141140 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 4833600 | 362520 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 14661920 | 1099644 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 4423200 | 331740 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 13417040 | 1006278 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 4560000 | 342000 | 2964000 | 222300 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 13832000 | 1037400 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 2177280 | 239500.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 1448928 | 159382.08 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 2274048 | 250145.28 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 1513324.8 | 166465.73 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 2491776 | 274095.36 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 1658217.6 | 182403.94 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 2419200 | 266112 | 1572480 | 172972.8 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 1609920 | 177091.2 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 7392000 | 480480 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 36036000 | 2342340 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 7123200 | 463008 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 34725600 | 2257164 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 6518400 | 423696 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 31777200 | 2065518 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 6720000 | 436800 | 4368000 | 283920 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 32760000 | 2129400 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 5909760 | 827366.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 6267456 | 877443.84 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 6172416 | 864138.24 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 6546009.6 | 916441.34 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 6763392 | 946874.88 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 7172755.2 | 1004185.73 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 6566400 | 919296 | 4268160 | 597542.4 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 6963840 | 974937.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 6688000 | 668800 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 13041600 | 1304160 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 6444800 | 644480 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 12567360 | 1256736 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 5897600 | 589760 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 11500320 | 1150032 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 6080000 | 608000 | 3952000 | 395200 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 11856000 | 1185600 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 1757700 | -52731 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 6474195 | -194225.85 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 1835820 | -55074.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 6761937 | -202858.11 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 2011590 | -60347.7 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 7409356.5 | -222280.69 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 1953000 | -58590 | 1269450 | -38083.5 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 7193550 | -215806.5 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 18295200 | 1463616 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 16422120 | 1313769.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 17629920 | 1410393.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 15824952 | 1265996.16 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 16133040 | 1290643.2 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 14481324 | 1158505.92 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 16632000 | 1330560 | 10810800 | 864864 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 14929200 | 1194336 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 2818800 | 366444 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 16489980 | 2143697.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 2944080 | 382730.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 17222868 | 2238972.84 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 3225960 | 419374.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 18871866 | 2453342.58 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 3132000 | 407160 | 2035800 | 264654 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 18322200 | 2381886 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 16051200 | 1444608 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 17022720 | 1532044.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 15467520 | 1392076.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 16403712 | 1476334.08 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 14154240 | 1273881.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 15010944 | 1350984.96 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 14592000 | 1313280 | 9484800 | 853632 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 15475200 | 1392768 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 1291500 | 154980 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 2518425 | 302211 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 1348900 | 161868 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 2630355 | 315642.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 1478050 | 177366 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 2882197.5 | 345863.7 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 1435000 | 172200 | 932750 | 111930 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 2798250 | 335790 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 4158000 | 311850 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 15315300 | 1148647.5 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 4006800 | 300510 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 14758380 | 1106878.5 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 3666600 | 274995 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 13505310 | 1012898.25 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 3780000 | 283500 | 2457000 | 184275 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 13923000 | 1044225 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 7892640 | 868190.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 7084584 | 779304.24 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 8243424 | 906776.64 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 7399454.4 | 813939.98 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 9032688 | 993595.68 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 8107912.8 | 891870.41 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 8769600 | 964656 | 5700240 | 627026.4 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 7871760 | 865893.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 3630000 | 235950 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 21235500 | 1380307.5 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 3498000 | 227370 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 20463300 | 1330114.5 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 3201000 | 208065 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 18725850 | 1217180.25 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 3300000 | 214500 | 2145000 | 139425 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 19305000 | 1254825 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 4377600 | 612864 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 4642560 | 649958.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 4572160 | 640102.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 4848896 | 678845.44 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 5009920 | 701388.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 5313152 | 743841.28 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 4864000 | 680960 | 3161600 | 442624 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 5158400 | 722176 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 12936000 | 1293600 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 25225200 | 2522520 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 12465600 | 1246560 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 24307920 | 2430792 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 11407200 | 1140720 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 22244040 | 2224404 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 11760000 | 1176000 | 7644000 | 764400 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 22932000 | 2293200 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 1625400 | -48762 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 5986890 | -179606.7 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 1697640 | -50929.2 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 6252974 | -187589.22 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 1860180 | -55805.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 6851663 | -205549.89 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 1806000 | -54180 | 1173900 | -35217 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 6652100 | -199563 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 6791400 | 543312 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 6096090 | 487687.2 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 6544440 | 523555.2 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 5874414 | 469953.12 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 5988780 | 479102.4 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 5375643 | 430051.44 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 6174000 | 493920 | 4013100 | 321048 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 5541900 | 443352 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 216000 | 28080 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2027 | 1263600 | 164268 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 225600 | 29328 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2027 | 1319760 | 171568.8 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 247200 | 32136 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2027 | 1446120 | 187995.6 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 240000 | 31200 | 156000 | 20280 | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2027 | 1404000 | 182520 |  |  | Synthetische vastgelegde invoer; geen echte historie

## Woninghistorie
WBS-element | Projectnaam | Versiejaar | Versie | Peildatum | Doeljaar | Verkocht vorig jaar | Verkopen FY | Q1 verkopen | Q2 verkopen | Q3 verkopen | Q4 verkopen | Actual YTD | Herkomst
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 15 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 15 | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 15 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 15 | 20 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 24 | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 24 | 34 | 6 | 8 | 8 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 24 | 31 | 6 | 7 | 7 | 11 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 24 | 32 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 9 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 21 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 31 | 6 | 7 | 7 | 11 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 28 | 5 | 7 | 7 | 9 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 29 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 34 | 6 | 8 | 8 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 31 | 6 | 7 | 7 | 11 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 32 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 20 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 9 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 25 | 5 | 6 | 6 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 24 | 4 | 7 | 7 | 6 | 18 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 40 | 8 | 10 | 10 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 38 | 7 | 9 | 9 | 13 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 36 | 5 | 10 | 10 | 11 | 25 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 31 | 6 | 7 | 7 | 11 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 30 | 6 | 7 | 7 | 10 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 27 | 5 | 6 | 6 | 10 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 28 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Budget | 2025-12-31 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q1 | 2026-03-31 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q2 | 2026-06-30 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals
G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 2026 | Q3 | 2026-09-30 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Synthetische snapshot; kwartalen zijn FY-verdeling, geen actuals

## Projectmapping
WBS-element | Projectdefinitie | Projectnaam | Aantal woningen op aandeelbasis | Aandeel procent | Type | Woningen meetellen | Segment demo
G.900001.8.9090 | G.900001 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 32 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900002.8.9090 | G.900002 | Duinwaard, De Watergaarde | 48 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900003.8.9090 | G.900003 | Veldendam, Stationshof | 76 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900004.8.9090 | G.900004 | Meerhovenstad, Het Kompas | 24 | 50 | Deelneming | Ja | Appartement
G.900005.8.9090 | G.900005 | Zilverdam, Kadezicht | 120 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900006.8.9090 | G.900006 | Boswaard, De Eiken | 36 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900007.8.9090 | G.900007 | Rietdam, Havenkwartier | 64 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900008.8.9090 | G.900008 | Lindehaven, De Brink | 42 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900009.8.9090 | G.900009 | Duinwaard, Duinrand | 88 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900010.8.9090 | G.900010 | Veldendam, Groene Singel | 54 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900011.8.9090 | G.900011 | Meerhovenstad, Hofstaete | 96 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900012.8.9090 | G.900012 | Zilverdam, De Werf | 28 | 50 | Deelneming | Ja | Appartement
G.900013.8.9090 | G.900013 | Boswaard, Boskamers | 60 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900014.8.9090 | G.900014 | Rietdam, Rietoevers | 72 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900015.8.9090 | G.900015 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 110 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900016.8.9090 | G.900016 | Duinwaard, De Lantaarn | 40 | 100 | Opstal | Ja | Appartement
G.900017.8.9090 | G.900017 | Veldendam, Spoorpark | 84 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900018.8.9090 | G.900018 | Meerhovenstad, De Boog | 56 | 50 | Deelneming | Ja | Appartement
G.900019.8.9090 | G.900019 | Zilverdam, Havenlicht | 30 | 100 | Opstal | Ja | Grondgebonden
G.900020.8.9090 | G.900020 | Boswaard, Parkeergebouw | 0 | 100 | Opstal | Nee | Appartement