## Woningetalage
Bedr. | Bedrijfsnaam | Aandeel Heijm. | Proj.srt | Proj.srt | Profitctr. | Profitctr. | Project | Omschrijving | Stufe 3 | Omschr.Stufe3 | Kans | Start verk. | Start bouw | Eind opl. | Aantal woningen | t/m vorig jr Beleggers | t/m vorig jr Particulier | t/m vorig jr Totaal | Huidig jr Beleggers | Huidig jr Particulier | Huidig jr Totaal | Cumulatief Beleggers | Cumulatief Particulier | Cumulatief Totaal | Etalage Totaal | hjr 01 | hjr 02 | hjr 03 | hjr 04 | hjr 05 | hjr 06 | hjr 07 | hjr 08 | hjr 09 | hjr 10 | hjr 11 | hjr 12 | Volgend jr Q1 | Volgend jr Q2 | Volgend jr Q3 | Volgend jr Q4 | Huidig jaar | Volgend jaar | Rond | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | -2033 | -2034 | -2035
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900001 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | G.900001.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | 100 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2028-12-01 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900002 | Duinwaard, De Watergaarde | G.900002.8.9090 | Duinwaard, De Watergaarde | 080 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2028-12-01 | 48 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900003 | Veldendam, Stationshof | G.900003.8.9090 | Veldendam, Stationshof | 060 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2028-12-01 | 76 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 20 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 50,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900004 | Meerhovenstad, Het Kompas | G.900004.8.9090 | Meerhovenstad, Het Kompas | 040 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2028-12-01 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900005 | Zilverdam, Kadezicht | G.900005.8.9090 | Zilverdam, Kadezicht | 020 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2028-12-01 | 120 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 | 44 | 0 | 44 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 32 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900006 | Boswaard, De Eiken | G.900006.8.9090 | Boswaard, De Eiken | 100 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 36 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900007 | Rietdam, Havenkwartier | G.900007.8.9090 | Rietdam, Havenkwartier | 080 | 2025-10-01 | 2026-07-01 | 2028-12-01 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 21 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900008 | Lindehaven, De Brink | G.900008.8.9090 | Lindehaven, De Brink | 060 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 2028-12-01 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900009 | Duinwaard, Duinrand | G.900009.8.9090 | Duinwaard, Duinrand | 040 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 2028-12-01 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 29 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900010 | Veldendam, Groene Singel | G.900010.8.9090 | Veldendam, Groene Singel | 020 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2028-12-01 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 18 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900011 | Meerhovenstad, Hofstaete | G.900011.8.9090 | Meerhovenstad, Hofstaete | 100 | 2025-10-01 | 2027-02-01 | 2029-12-01 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 32 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 50,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900012 | Zilverdam, De Werf | G.900012.8.9090 | Zilverdam, De Werf | 080 | 2025-10-01 | 2027-03-01 | 2029-12-01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900013 | Boswaard, Boskamers | G.900013.8.9090 | Boswaard, Boskamers | 060 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 2029-12-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 20 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900014 | Rietdam, Rietoevers | G.900014.8.9090 | Rietdam, Rietoevers | 040 | 2025-10-01 | 2027-05-01 | 2029-12-01 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 24 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900015 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | G.900015.8.9090 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | 020 | 2025-10-01 | 2027-06-01 | 2029-12-01 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 85 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 36 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900016 | Duinwaard, De Lantaarn | G.900016.8.9090 | Duinwaard, De Lantaarn | 100 | 2025-10-01 | 2027-07-01 | 2029-12-01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900017 | Veldendam, Spoorpark | G.900017.8.9090 | Veldendam, Spoorpark | 080 | 2025-10-01 | 2027-08-01 | 2029-12-01 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 28 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 50,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900018 | Meerhovenstad, De Boog | G.900018.8.9090 | Meerhovenstad, De Boog | 060 | 2025-10-01 | 2027-09-01 | 2029-12-01 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900019 | Zilverdam, Havenlicht | G.900019.8.9090 | Zilverdam, Havenlicht | 040 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 2029-12-01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9901 | Demo Ontwikkeling BV | 100,00 | 08 | Opstalontwikkeling | 9090 | Demo Regio | G.900020 | Boswaard, Parkeergebouw | G.900020.8.9090 | Boswaard, Parkeergebouw | 020 | 2025-10-01 | 2027-02-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LEESMIJ
Onderwerp | Toelichting
Status | Volledig synthetische testdata. Geen echte projecten, projectnummers, namen of bedragen overgenomen.
Structuur | Kolomnamen en volgorde uit het Q4-format behouden. Bronbladen bevatten uitsluitend exportwaarden, geen formules.
Peildatum | 30-09-2026; huidig jaar 2026, volgend jaar 2027. Dit zijn expliciete demo-aannames.
Koppeling | ZPMW03 WBS-element = Woningetalage Stufe 3. Projectdefinitie = Project. Koppel niet op projectnaam.
Participatie | Alle geldbedragen en woningaantallen zijn in deze demo al op aandeelbasis. Niet nogmaals met Aandeel vermenigvuldigen.
Tekens | ZPMW03 opbrengsten en winst zijn negatief; kosten positief. Het verliesproject heeft positief SAP-resultaat. Dit is een gekozen demo-conventie.
Privacy | Bestanden zijn nieuw opgebouwd; geen oorspronkelijke werkbladen, draaitabelcaches, opmerkingen, koppelingen of verborgen brondata meegenomen.
Dubbele headers | Dubbele Proj.srt en Profitctr. bewust behouden. Onderscheid in import code/omschrijving op kolompositie. Numerieke jaarheaders letterlijk behouden.
Verkopen | Huidig jr Totaal en Cumulatief zijn actual t/m september. hjr 01-09 actual; hjr 10-12 prognose. Huidig jaar is FY actual + prognose.
Aansluiting | Aantal woningen = verkocht vorig jaar + som 12 maanden + volgend jaar + 2028. Etalage = aantal woningen minus cumulatief actual.
Geen woningniveau | Elke regel is een project/fase, niet een individuele woning. Laatste regel is een parkeergebouw met nul woningen.