## ZPMW03
IFRS J/N | Bedrijfsnummer | Naam maatschappij | Profit center | Profitcenter naam | Marktsegment | Activiteit | Concept | Projectdefinitie | WBS-element | Projectsoort | Groot projectnr | GPnr Omschrijving | Omschrijving | Project Type | Status WBS | Kans% | PEW opbrengst | PEW kosten | PEW resultaat | PEW resultaat % | Bedrijfsopbrengsten VJ | Bruto (omzet) result. VJ | Bedrijfsopbrengsten LJ | Kosten LJ | Bruto (omzet) result. LJ | Bruto (omzet) result. Cum | Werk. opbrengst | Werk. kosten | Portefeuille BOB | Portefeuille BOR | OP.BOB 2026-Q1 | Kosten 2026-Q1 | OP.BOR 2026-Q1 | OP.BOB 2026-Q2 | Kosten 2026-Q2 | OP.BOR 2026-Q2 | OP.BOB 2026-Q3 | Kosten 2026-Q3 | OP.BOR 2026-Q3 | OP.BOB 2026-Q4 | Kosten 2026-Q4 | OP.BOR 2026-Q4 | OP.BOB 2026 | Kosten 2026 | OP.BOR 2026 | OP.BOB 2027-Q1 | Kosten 2027-Q1 | OP.BOR 2027-Q1 | OP.BOB 2027-Q2 | Kosten 2027-Q2 | OP.BOR 2027-Q2 | OP.BOB 2027-Q3 | Kosten 2027-Q3 | OP.BOR 2027-Q3 | OP.BOB 2027-Q4 | Kosten 2027-Q4 | OP.BOR 2027-Q4 | OP.BOB 2027 | Kosten 2027 | OP.BOR 2027 | OP.BOB 2028 | Kosten 2028 | OP.BOR 2028 | OP.BOB 2029 | Kosten 2029 | OP.BOR 2029 | OP.BOB 2030 | Kosten 2030 | OP.BOR 2030 | OP.BOB 2031 | Kosten 2031 | OP.BOR 2031 | OP.BOB 2032 | Kosten 2032 | OP.BOR 2032 | OP.BOB 2033 | Kosten 2033 | OP.BOR 2033 | OP.BOB 2034 | Kosten 2034 | OP.BOR 2034 | OP.BOB onverd. | Kosten onverd. | OP.BOR onverd. | Huidige POC % | Orderintake | Start bouw | Maand oplevering | Risicoklasse
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900001 | G.900001.8.9090 | 08 | W900001 | LINDEHAVEN, PARKZOOM FASE 1 | Lindehaven, Parkzoom fase 1 | OP | VRIJ VEN3 | 100 | -14720000 | 13395200 | -1324800 | 9 | -2208000 | -198720 | -3635840 | 3308614.4 | -327225.6 | -525945.6 | -5843840 | 5317894.4 | -8876160 | -798854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1957760 | 1781561.6 | -176198.4 | -1957760 | 1781561.6 | -176198.4 | -899392 | 818446.72 | -80945.28 | -1124240 | 1023058.4 | -101181.6 | -1349088 | 1227670.08 | -121417.92 | -1124240 | 1023058.4 | -101181.6 | -4496960 | 4092233.6 | -404726.4 | -2421440 | 2203510.4 | -217929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 202812 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900002 | G.900002.8.9090 | 08 | W900002 | DUINWAARD, DE WATERGAARDE | Duinwaard, De Watergaarde | OP | VRIJ VEN3 | 80 | -14880000 | 13094400 | -1785600 | 12 | -2232000 | -267840 | -2418000 | 2127840 | -290160 | -558000 | -4650000 | 4092000 | -10230000 | -1227600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1302000 | 1145760 | -156240 | -1302000 | 1145760 | -156240 | -1160640 | 1021363.2 | -139276.8 | -1450800 | 1276704 | -174096 | -1740960 | 1532044.8 | -208915.2 | -1450800 | 1276704 | -174096 | -5803200 | 5106816 | -696384 | -3124800 | 2749824 | -374976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 202812 | 2
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900003 | G.900003.8.9090 | 08 | W900003 | VELDENDAM, STATIONSHOF | Veldendam, Stationshof | OP | VRIJ VEN3 | 60 | -30400000 | 28120000 | -2280000 | 7.5 | -4560000 | -342000 | -2964000 | 2741700 | -222300 | -564300 | -7524000 | 6959700 | -22876000 | -1715700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1596000 | 1476300 | -119700 | -1596000 | 1476300 | -119700 | -2766400 | 2558920 | -207480 | -3458000 | 3198650 | -259350 | -4149600 | 3838380 | -311220 | -3458000 | 3198650 | -259350 | -13832000 | 12794600 | -1037400 | -7448000 | 6889400 | -558600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 202812 | 3
N | 9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900004 | G.900004.8.9090 | 08 | W900004 | MEERHOVENSTAD, HET KOMPAS | Meerhovenstad, Het Kompas | OP | VRIJ VEN3 | 40 | -5760000 | 5126400 | -633600 | 11 | -864000 | -95040 | -1572480 | 1399507.2 | -172972.8 | -268012.8 | -2436480 | 2168467.2 | -3323520 | -365587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -846720 | 753580.8 | -93139.2 | -846720 | 753580.8 | -93139.2 | -321984 | 286565.76 | -35418.24 | -402480 | 358207.2 | -44272.8 | -482976 | 429848.64 | -53127.36 | -402480 | 358207.2 | -44272.8 | -1609920 | 1432828.8 | -177091.2 | -866880 | 771523.2 | -95356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 202812 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900005 | G.900005.8.9090 | 08 | W900005 | ZILVERDAM, KADEZICHT | Zilverdam, Kadezicht | OP | VRIJ VEN3 | 20 | -67200000 | 62832000 | -4368000 | 6.5 | -10080000 | -655200 | -4368000 | 4084080 | -283920 | -939120 | -14448000 | 13508880 | -52752000 | -3428880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2352000 | 2199120 | -152880 | -2352000 | 2199120 | -152880 | -6552000 | 6126120 | -425880 | -8190000 | 7657650 | -532350 | -9828000 | 9189180 | -638820 | -8190000 | 7657650 | -532350 | -32760000 | 30630600 | -2129400 | -17640000 | 16493400 | -1146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 202812 | 2
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900006 | G.900006.8.9090 | 08 | W900006 | BOSWAARD, DE EIKEN | Boswaard, De Eiken | OP | VRIJ VEN3 | 100 | -17280000 | 14860800 | -2419200 | 14 | 0 | 0 | -4268160 | 3670617.6 | -597542.4 | -597542.4 | -4268160 | 3670617.6 | -13011840 | -1821657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2298240 | 1976486.4 | -321753.6 | -2298240 | 1976486.4 | -321753.6 | -1392768 | 1197780.48 | -194987.52 | -1740960 | 1497225.6 | -243734.4 | -2089152 | 1796670.72 | -292481.28 | -1740960 | 1497225.6 | -243734.4 | -6963840 | 5988902.4 | -974937.6 | -3749760 | 3224793.6 | -524966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 202812 | 3
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900007 | G.900007.8.9090 | 08 | W900007 | RIETDAM, HAVENKWARTIER | Rietdam, Havenkwartier | OP | VRIJ VEN3 | 80 | -24320000 | 21888000 | -2432000 | 10 | 0 | 0 | -3952000 | 3556800 | -395200 | -395200 | -3952000 | 3556800 | -20368000 | -2036800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2128000 | 1915200 | -212800 | -2128000 | 1915200 | -212800 | -2371200 | 2134080 | -237120 | -2964000 | 2667600 | -296400 | -3556800 | 3201120 | -355680 | -2964000 | 2667600 | -296400 | -11856000 | 10670400 | -1185600 | -6384000 | 5745600 | -638400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 202812 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900008 | G.900008.8.9090 | 08 | W900008 | LINDEHAVEN, DE BRINK | Lindehaven, De Brink | OW | VRIJ BLOK | 60 | -13020000 | 13410600 | 390600 | -3 | 0 | 0 | -1269450 | 1307533.5 | 38083.5 | 38083.5 | -1269450 | 1307533.5 | -11750550 | 352516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683550 | 704056.5 | 20506.5 | -683550 | 704056.5 | 20506.5 | -1438710 | 1481871.3 | 43161.3 | -1798387 | 1852338.61 | 53951.61 | -2158065 | 2222806.95 | 64741.95 | -1798388 | 1852339.64 | 53951.64 | -7193550 | 7409356.5 | 215806.5 | -3873450 | 3989653.5 | 116203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 202812 | 2
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900009 | G.900009.8.9090 | 08 | W900009 | DUINWAARD, DUINRAND | Duinwaard, Duinrand | OW | VRIJ BLOK | 40 | -39600000 | 36432000 | -3168000 | 8 | 0 | 0 | -10810800 | 9945936 | -864864 | -864864 | -10810800 | 9945936 | -28789200 | -2303136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5821200 | 5355504 | -465696 | -5821200 | 5355504 | -465696 | -2985840 | 2746972.8 | -238867.2 | -3732300 | 3433716 | -298584 | -4478760 | 4120459.2 | -358300.8 | -3732300 | 3433716 | -298584 | -14929200 | 13734864 | -1194336 | -8038800 | 7395696 | -643104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 202812 | 3
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900010 | G.900010.8.9090 | 08 | W900010 | VELDENDAM, GROENE SINGEL | Veldendam, Groene Singel | OW | VRIJ BLOK | 20 | -31320000 | 27248400 | -4071600 | 13 | 0 | 0 | -2035800 | 1771146 | -264654 | -264654 | -2035800 | 1771146 | -29284200 | -3806946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1096200 | 953694 | -142506 | -1096200 | 953694 | -142506 | -3664440 | 3188062.8 | -476377.2 | -4580550 | 3985078.5 | -595471.5 | -5496660 | 4782094.2 | -714565.8 | -4580550 | 3985078.5 | -595471.5 | -18322200 | 15940314 | -2381886 | -9865800 | 8583246 | -1282554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 202812 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900011 | G.900011.8.9090 | 08 | W900011 | MEERHOVENSTAD, HOFSTAETE | Meerhovenstad, Hofstaete | OW | VRIJ BLOK | 100 | -38400000 | 34944000 | -3456000 | 9 | 0 | 0 | -9484800 | 8631168 | -853632 | -853632 | -9484800 | 8631168 | -28915200 | -2602368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5107200 | 4647552 | -459648 | -5107200 | 4647552 | -459648 | -3095040 | 2816486.4 | -278553.6 | -3868800 | 3520608 | -348192 | -4642560 | 4224729.6 | -417830.4 | -3868800 | 3520608 | -348192 | -15475200 | 14082432 | -1392768 | -8332800 | 7582848 | -749952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 2026-02-01 | 2027-02-01 | 202912 | 2
N | 9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900012 | G.900012.8.9090 | 08 | W900012 | ZILVERDAM, DE WERF | Zilverdam, De Werf | OW | VRIJ BLOK | 80 | -5740000 | 5051200 | -688800 | 12 | 0 | 0 | -932750 | 820820 | -111930 | -111930 | -932750 | 820820 | -4807250 | -576870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -502250 | 441980 | -60270 | -502250 | 441980 | -60270 | -559650 | 492492 | -67158 | -699562 | 615614.56 | -83947.44 | -839475 | 738738 | -100737 | -699563 | 615615.44 | -83947.56 | -2798250 | 2462460 | -335790 | -1506750 | 1325940 | -180810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 202912 | 3
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900013 | G.900013.8.9090 | 08 | W900013 | BOSWAARD, BOSKAMERS | Boswaard, Boskamers | OW | VRIJ BLOK | 60 | -25200000 | 23310000 | -1890000 | 7.5 | 0 | 0 | -2457000 | 2272725 | -184275 | -184275 | -2457000 | 2272725 | -22743000 | -1705725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1323000 | 1223775 | -99225 | -1323000 | 1223775 | -99225 | -2784600 | 2575755 | -208845 | -3480750 | 3219693.75 | -261056.25 | -4176900 | 3863632.5 | -313267.5 | -3480750 | 3219693.75 | -261056.25 | -13923000 | 12878775 | -1044225 | -7497000 | 6934725 | -562275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 202912 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900014 | G.900014.8.9090 | 08 | W900014 | RIETDAM, RIETOEVERS | Rietdam, Rietoevers | OW | VRIJ BLOK | 40 | -20880000 | 18583200 | -2296800 | 11 | 0 | 0 | -5700240 | 5073213.6 | -627026.4 | -627026.4 | -5700240 | 5073213.6 | -15179760 | -1669773.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3069360 | 2731730.4 | -337629.6 | -3069360 | 2731730.4 | -337629.6 | -1574352 | 1401173.28 | -173178.72 | -1967940 | 1751466.6 | -216473.4 | -2361528 | 2101759.92 | -259768.08 | -1967940 | 1751466.6 | -216473.4 | -7871760 | 7005866.4 | -865893.6 | -4238640 | 3772389.6 | -466250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 202912 | 2
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900015 | G.900015.8.9090 | 08 | W900015 | LINDEHAVEN, PARKZOOM FASE 2 | Lindehaven, Parkzoom fase 2 | OW | VRIJ BLOK | 20 | -33000000 | 30855000 | -2145000 | 6.5 | 0 | 0 | -2145000 | 2005575 | -139425 | -139425 | -2145000 | 2005575 | -30855000 | -2005575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1155000 | 1079925 | -75075 | -1155000 | 1079925 | -75075 | -3861000 | 3610035 | -250965 | -4826250 | 4512543.75 | -313706.25 | -5791500 | 5415052.5 | -376447.5 | -4826250 | 4512543.75 | -313706.25 | -19305000 | 18050175 | -1254825 | -10395000 | 9719325 | -675675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 202912 | 3
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900016 | G.900016.8.9090 | 08 | W900016 | DUINWAARD, DE LANTAARN | Duinwaard, De Lantaarn | OW | VRIJ BLOK | 100 | -12800000 | 11008000 | -1792000 | 14 | 0 | 0 | -3161600 | 2718976 | -442624 | -442624 | -3161600 | 2718976 | -9638400 | -1349376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1702400 | 1464064 | -238336 | -1702400 | 1464064 | -238336 | -1031680 | 887244.8 | -144435.2 | -1289600 | 1109056 | -180544 | -1547520 | 1330867.2 | -216652.8 | -1289600 | 1109056 | -180544 | -5158400 | 4436224 | -722176 | -2777600 | 2388736 | -388864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 202912 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900017 | G.900017.8.9090 | 08 | W900017 | VELDENDAM, SPOORPARK | Veldendam, Spoorpark | OW | VRIJ BLOK | 80 | -47040000 | 42336000 | -4704000 | 10 | 0 | 0 | -7644000 | 6879600 | -764400 | -764400 | -7644000 | 6879600 | -39396000 | -3939600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4116000 | 3704400 | -411600 | -4116000 | 3704400 | -411600 | -4586400 | 4127760 | -458640 | -5733000 | 5159700 | -573300 | -6879600 | 6191640 | -687960 | -5733000 | 5159700 | -573300 | -22932000 | 20638800 | -2293200 | -12348000 | 11113200 | -1234800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 202912 | 2
N | 9902 | Demo Gebiedscombinatie BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900018 | G.900018.8.9090 | 08 | W900018 | MEERHOVENSTAD, DE BOOG | Meerhovenstad, De Boog | OW | VRIJ BLOK | 60 | -12040000 | 12401200 | 361200 | -3 | 0 | 0 | -1173900 | 1209117 | 35217 | 35217 | -1173900 | 1209117 | -10866100 | 325983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632100 | 651063 | 18963 | -632100 | 651063 | 18963 | -1330420 | 1370332.6 | 39912.6 | -1663025 | 1712915.75 | 49890.75 | -1995630 | 2055498.9 | 59868.9 | -1663025 | 1712915.75 | 49890.75 | -6652100 | 6851663 | 199563 | -3581900 | 3689357 | 107457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 202912 | 3
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | WO-Wonen | NIEUWBOUW GRONDGEBONDEN | Demo Grondgebonden | G.900019 | G.900019.8.9090 | 08 | W900019 | ZILVERDAM, HAVENLICHT | Zilverdam, Havenlicht | OW | VRIJ BLOK | 40 | -14700000 | 13524000 | -1176000 | 8 | 0 | 0 | -4013100 | 3692052 | -321048 | -321048 | -4013100 | 3692052 | -10686900 | -854952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2160900 | 1988028 | -172872 | -2160900 | 1988028 | -172872 | -1108380 | 1019709.6 | -88670.4 | -1385475 | 1274637 | -110838 | -1662570 | 1529564.4 | -133005.6 | -1385475 | 1274637 | -110838 | -5541900 | 5098548 | -443352 | -2984100 | 2745372 | -238728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 202912 | 1
J | 9901 | Demo Ontwikkeling BV | 9090 | Demo Regio | RH-Winkels & Horeca | NIEUWBOUW GESTAPELD | Demo Appartement | G.900020 | G.900020.8.9090 | 08 | W900020 | BOSWAARD, PARKEERGEBOUW | Boswaard, Parkeergebouw | OW | VRIJ BLOK | 20 | -2400000 | 2088000 | -312000 | 13 | 0 | 0 | -156000 | 135720 | -20280 | -20280 | -156000 | 135720 | -2244000 | -291720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84000 | 73080 | -10920 | -84000 | 73080 | -10920 | -280800 | 244296 | -36504 | -351000 | 305370 | -45630 | -421200 | 366444 | -54756 | -351000 | 305370 | -45630 | -1404000 | 1221480 | -182520 | -756000 | 657720 | -98280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2026-02-01 | 2027-02-01 | 202912 | 2

## LEESMIJ
Onderwerp | Toelichting
Status | Volledig synthetische testdata. Geen echte projecten, projectnummers, namen of bedragen overgenomen.
Structuur | Kolomnamen en volgorde uit het Q4-format behouden. Bronbladen bevatten uitsluitend exportwaarden, geen formules.
Peildatum | 30-09-2026; huidig jaar 2026, volgend jaar 2027. Dit zijn expliciete demo-aannames.
Koppeling | ZPMW03 WBS-element = Woningetalage Stufe 3. Projectdefinitie = Project. Koppel niet op projectnaam.
Participatie | Alle geldbedragen en woningaantallen zijn in deze demo al op aandeelbasis. Niet nogmaals met Aandeel vermenigvuldigen.
Tekens | ZPMW03 opbrengsten en winst zijn negatief; kosten positief. Het verliesproject heeft positief SAP-resultaat. Dit is een gekozen demo-conventie.
Privacy | Bestanden zijn nieuw opgebouwd; geen oorspronkelijke werkbladen, draaitabelcaches, opmerkingen, koppelingen of verborgen brondata meegenomen.
Prognose versus actual | OP.BOB 2026 bevat in deze demo alleen resterend Q4. FY 2026 = -Bedrijfsopbrengsten LJ - OP.BOB 2026. Voor 2027 bevat OP.BOB het volledige jaar.
Geen VON-koppeling | Omzet is een fictieve projectomzet op aandeelbasis; niet gelijkstellen aan woningverkopen maal VON.